## Sheet1
	OZZYTEK WEBSITE DEVELOPMENT DAILY WISE STATUS

TASK NO	DUE DATE	WORKING / COMPLETION DATE	WORK TO BE DONE ON	TOTAL DAYS	REMARKS / T.DAYS
1	03/08/21	31/07/2021-03/08/2021	LANDING PAGE	3 DAYS	3 DAYS

2	05/08/21	04/08/2021-05/08/2021	PORTFOLIO PAGE	2 DAYS	5 DAYS
	05/08/21
3	09/08/21	06/08/2021-09/08/2021	WEBSITE SERVICES PAGE	3 DAYS	8 DAYS

4	11/08/21	10/08/2021-11/08/2021	DIGITAL MARKETING PAGE	2 DAYS	10 DAYS

5	16/08/21	12,18 & 19/08/2021	GRAPHIC DESIGN PAGE	3 DAYS	13 DAYS

6	WORK NOT DONE	20,21,23,24/08/2021	WORK NOT DONE	- 4 DAYS	13 DAYS
7
7	23/08/21	20 & 25/08/2021	CORRECTING RESPONSIVENESS OF PAGES	2 DAYS	15 DAYS

8	28/08/21	26, 27/08/2021	CORRECTING CHANGE IN PAGES	2 DAYS	18 DAYS

9	WORK NOT DONE	28,30,31/08/2021 & 01,02,03/09/2021	WORK NOT DONE	-6 DAYS	18 DAYS

10	02/09/21	06/09/21	CORRECTING CHANGE IN PAGES	1 DAY	19 DAYS

11