## Sheet1
	OZZYTEK WEBSITE DEVELOPMENT DAILY WISE STATUS

TASK NO	DUE DATE	WORK COMPLETION DATE	WORK TO BE DONE ON	REMAINIG WORK
1	03/08/21	31/07/2021-03/08/2021	LANDING PAGE

2	05/08/21	04/08/2021-05/08/2021	PORTFOLIO PAGE
	05/08/21
3	09/08/21	06/08/2021-09/08/2021	WEBSITE SERVICES PAGE

4	11/08/21	10/08/2021-11/08/2021	DIGITAL MARKETING PAGE

5	16/08/21	12/0/2021,18/08/2021 & 19/08/2021	GRAPHIC DESIGN PAGE

6

7

8

9

10