## Sheet1
	OZZYTEK WEBSITE DEVELOPMENT DAILY WISE STATUS

TASK NO	DUE DATE	WORK COMPLETION DATE	WORK TO BE DONE ON	TOTAL DAYS	REMARKS
1	03/08/21	31/07/2021-03/08/2021	LANDING PAGE	3 DAYS

2	05/08/21	04/08/2021-05/08/2021	PORTFOLIO PAGE	2 DAYS
	05/08/21
3	09/08/21	06/08/2021-09/08/2021	WEBSITE SERVICES PAGE	3 DAYS

4	11/08/21	10/08/2021-11/08/2021	DIGITAL MARKETING PAGE	2 DAYS

5	16/08/21	12/0/2021,18/08/2021 & 19/08/2021	GRAPHIC DESIGN PAGE	3 DAYS

6		20,21,23,24/08/2021	WORK NOT DONE	4 DAYS

7	23/08/21	20/08/2021 & 25/08/2021	CORRECTING RESPONSIVENESS OF PAGES	2 DAYS

8	28/08/21	26/08/21			WORK IN PROGRESS

9

10

11